УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Сенгилеевская

средняя общеобразовательная школа №2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ломкова О.А.

Приказ № 83-О от 19.03.2013 г.

**План**

**по подготовке и введению федеральных государственных**

**образовательных стандартов основного общего образования в 2013-2014 гг.**

| **№ п\п** | **Направление и содержание деятельности** | **Сроки** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней | По мере поступления | Кобзева Т.П. |
| 2. | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих внедрение ФГОС ООО | По мере необходимости | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П. |
| 3. | Внесение изменений (дополнений) в Устав школы (или разработка нового Устава в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.) | Сентябрь 2013 г. | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П. |
| 4. | Формирование и организация работы микрогрупп по разработке компонентов образовательной программы для ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2013 г. | Кобзева Т.П. |
| 4.1 | Информационно-аналитический раздел | Апрель 2013 г. | Кобзева Т.П., руководители ШМО |
| 4.2 | Целевой раздел | Апрель 2013 г. | Кобзева Т.П., руководители ШМО |
| 4.3 | Содержательный раздел: |  |  |
| 4.3.1 | Программа развития универсальных учебных действий | Апрель 2013 г. | Аникина Т.А. |
| 4.3.2 | Программа воспитания и социализации обучающихся | Апрель 2013 г. | Комарова Н.А. |
| 4.3.3 | Программа коррекционной работы | Апрель 2013 г. | Носач О.В. |
| 4.4 | Организационный раздел | Апрель 2013 г. | Федина А.Н. |
| 5. | Взаимоэкспертиза разработанных компонентов ООП ООО, их соединение в целостностный документ | Май 2013 г. | Кобзева Т.П., члены Рабочей группы |
| 6. | Внешняя экспертиза и утверждение основной образовательной программы основного общего образования | Июнь 2013 г. | Ломкова О.А. |
| 7. | Разработка Положений: |  |  |
| 7.1 | О порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету | Апрель 2013 г. | Кобзева Т.П. |
| 7.2 | О порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности | Апрель 2013 г. | Федина А.Н. |
| 7.3 | О порядке разработки и утверждения рабочей программы по междисциплинарному курсу | Апрель 2013 г. | Кобзева Т.П. |
| 7.4 | О системе внутришкольного мониторинга | Апрель 2013 г. | Аникина Т.А. |
| 7.5 | О порядке проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации | Май 2013 г. | Федина А.Н. |
| 7.6 | О «портфолио» ученика основной школы | Май 2013 г. | Комарова Н.А. |
| 7.7 | О разработке и порядке защиты творческих, проектных и исследовательских работ учащихся | Май 2013 г. | Носач О.В. |
| 8. | Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность школы в условиях введения ФГОС ООО | Июнь-август  2013 г. | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П.  Комарова Н.А. |
| **2.Финансовое обеспечение введение ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов в объёме, соответствующем требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО. | Июнь 2013 г. | Ломкова О.А.(гл.бух.РОО) |
| 2. | Определение необходимого финансирования за счёт источников муниципального образования на текущий и капитальный ремонт, оснащение оборудованием в соответствии с СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению ФГОС ООО. | Май 2013 г. | Ломкова О.А., Зырина М.Н.(гл.бух.РОО) |
| 3. | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов | Май 2013 г. | ЛомковаО.А.,  (бух.РОО) |
| 4. | Расчёт объёма бюджетного финансирования внеурочной деятельности в 5 классах | Май 2013 г. | ЛомковаО.А.,  (бух.РОО) |
| 5. | Заключение договоров с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, спорта и культуры по получению (предоставлению) образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия | Сентябрь 2013 г. | ЛомковаО.А.,  Комарова О.А. |
| **3.Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Осуществление координации деятельности участников образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС основного общего образования в соответствии с планом | Постоянно | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П. |
| 2. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. | Май 2013 г. | Кобзева Т.П.  Комарова Н.А. |
| 3. | Разработка учебного плана для 5 класса | Апрель 2013 г. | Кобзева Т.П. |
| 4. | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Май –июнь 2013 г. | Кобзева Т.П., учителя |
| 5. | Разработка междисциплинарных программ | Май –июнь 2013 г. | Кобзева Т.П., учителя |
| 6. | Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности | Май –июнь 2013 г. | Кобзева Т.П., Комарова Н.А.учителя |
| 7. | Разработка материалов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся | Май –июнь 2013 г. | Кобзева Т.П., Комарова Н.А.учителя |
| 8. | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август-сентябрь  2013 г. | ЛомковаО.А.,  Комарова О.А. |
| 9. | Разработка плана методической работы по вопросам сопровождения введения ФГОС ООО | Июнь 2013 г. | Кобзева Т.П. |
| 10. | Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2013 г. | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П |
| **4.Кадровое обеспечение ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС ООО | Июнь 2013 г. | Ломкова О.А. |
| 2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО | Август 2013 г. | Кобзева Т.П |
| 3. | Изучение опыта введения ФГОС ООО в пилотной МОУ СОШ №1 | Весь период | Администрация, педагоги |
| **5. Информационное обеспечение введение ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Информирование педагогического коллектива «О подготовке к введению и порядка перехода на ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году» | Март, май (заседание педагогического совета) 2013 г. | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П. |
| 2. | Информирование родительской общественности о подготовке и порядке введения на ФГОС ООО: |  |  |
|  | -общешкольное родительское собрание | Март 2013 г. | Комарова Н.А. |
|  | -размещение информации на сайте школы | Апрель 2013 г. | Кобзева Т.П.  Ишутова П.Н. |
|  | -оформление стенда в школе | Апрель-май 2013 г. | Кобзева Т.П. |
|  | -проведение анкетирования на родительском собрании в 5 классе | Май 2013 г. | Комарова Н.А.  Аникина Т.А. |
| 3. | Обеспечение школы учебниками в соответствии с ФГОС ООО | Август-сентябрь  2013 г. | Кобзева Т.П.  Кузнецова Л.М. |
| 4. | Обновление каталогов образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного общего образования, размещение на сайте школы | Август-сентябрь  2013 г. | Кобзева Т.П.  Ишутова П.Н. |
| **6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО** | | | |
| 1. | Анализ материально-технической базы школы, необходимой для введения ФГОС ООО | Май 2013 г. | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П.  Зырина М.Н. |
| 2. | Разработка плана развития материально-технической базы | Май 2013 г. | Ломкова О.А.  Кобзева Т.П.  Зырина М.Н. |
| 3. | Обеспечение в школе соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | июнь-август 2013 г. | Ломкова О.А. |
| 4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | июнь-август 2013 г. | Ломкова О.А. |
| **7.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования** | | | |
| 1. | Использование в учебном процессе дифференциации и индивидуализации обучения | Постоянно | Кобзева Т.П. |
| 2. | Создание банка одарённых детей | Октябрь | Кобзева Т.П. |
| 3. | Организация психологического сопровождения одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья | Постоянно | Психолог |
| 3. | Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: |  |  |
|  | -проведение различных диагностик учащихся, родителей, учителей | Согласно плану работы психолога | Психолог |
|  | -консультирование участников образовательного процесса | По мере необходимости | Психолог, учителя |
|  | -коррекционная, развивающая работа | По мере необходимости | Психолог, учителя |
|  | -организация работы совета профилактики | Весь период | Безрукова Г.В. |